# 研究ロードマップ（実行用）

対象：ハイパースペクトル画像 × 水関連スペクトル検出 × 説明可能AI × 月極域応用

作成日：2026年4月12日
対象者：中村善音さん
用途：研究の実行計画、進捗管理、実装順の明確化

本書の目的 ・会話ログから整理した研究方針を、実行可能なタスクに落とし込む。 ・地球側データでの検証から月極域応用までを段階化し、迷わず進められる状態にする。 ・コード、データ、図、評価の管理単位を先に決め、再現可能な研究運用を作る。

# 1. 研究のコア定義

本研究の中心課題は、ハイパースペクトル画像（HSI）に含まれる水分子・水関連の「見えない情報」を、説明可能な機械学習で抽出し、科学者が信頼して使える解析手法へ落とし込むことである。特に、地球上のHSIで検出系と説明可能性を整備したうえで、将来的に月極域データへ応用する橋渡し研究として位置づける。

主な研究要素は以下の4本柱である。

データ：Hyperion を中心とした地球側HSI、および将来的な M3 / IIRS への展開

モデル：HyperSIGMA を中心とする空間・スペクトル統合型モデル

説明可能性：SpatViT / SpecViT の attention を用いた空間・波長根拠の可視化

科学的妥当性：検出精度だけでなく、判定根拠が科学知見と整合するかの検証

## 研究ゴール（最終形）

「地球上のHSIで水関連スペクトル検出を再現可能に行い、その判断根拠を空間・スペクトルの両面から提示できるモデルを構築し、月極域データへの応用可能性と限界を示す」ことを最終ゴールとする。

## 直近の主タスク（まず1本に絞る対象）

最初の実行対象は、Hyperion を用いた地球側の water-related proxy detection である。具体的には、南極アナログ地域などで湿潤土壌・融雪縁・暗化領域などを proxy label として定義し、検出モデルと可視化系を先に成立させる。

# 2. 成果物定義（何ができたら前進か）

| 区分 | 成果物 | 完了条件 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究設計 | 研究課題定義メモ | 主タスク・評価指標・対象データが1枚で説明できる | 最優先 |
| データ | 前処理済みHSIセット | 対象シーンを同一手順で再生成できる | 最優先 |
| 学習 | ベースライン学習結果 | 最低1モデルで再現的に学習・推論できる | 最優先 |
| モデル拡張 | HyperSIGMA適用結果 | 自データで推論・比較ができる | 高 |
| 説明可能性 | attention可視化一式 | 空間図とスペクトル図を自動保存できる | 高 |
| 科学検証 | 成功例・失敗例の分析メモ | 判定根拠を科学的に解釈できる | 高 |
| 応用 | 月データ転移実験結果 | うまくいく点・いかない点を整理できる | 中 |
| 発表 | 論文図表・発表スライド素案 | 結果を第三者に説明できる | 中 |

# 3. フェーズ別ロードマップ

| Phase | 目的 | 主内容 | 目安 | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 研究仕様の固定 | 研究目的、最初の検出タスク、評価指標、成果物を固定する。 | 1週間 | 研究課題定義シート完成 |
| Phase 1 | データ収集・前処理 | Hyperionシーン選定、スタック化、bad band除去、整列、品質確認を行う。 | 2〜4週間 | 前処理済みデータセット完成 |
| Phase 2 | ラベル設計 | proxy label ルールを定め、train/val/test を切る。 | 1〜2週間 | 学習用パッチ生成完了 |
| Phase 3 | ベースライン構築 | CNN / ViT系など最低1〜2手法を学習し、難しさを把握する。 | 2〜3週間 | ベースライン比較表完成 |
| Phase 4 | HyperSIGMA再現 | 既存コード理解、自データ適用、再現ログ整理を行う。 | 2〜4週間 | HyperSIGMA推論・評価成功 |
| Phase 5 | 説明可能性実装 | SpatViT / SpecViT の attention を抽出し、可視化を保存する。 | 2〜3週間 | 可視化パイプライン完成 |
| Phase 6 | 科学的妥当性検証 | 重要領域・重要波長が妥当か、誤検出の原因を整理する。 | 2週間 | 解釈メモ・図完成 |
| Phase 7 | 月データ転移 | M3 / IIRS に対し適用し、ドメイン差と限界を整理する。 | 2〜4週間 | 転移実験結果完成 |
| Phase 8 | 論文化・発表 | 本文骨子、図表、主張、限界、今後の課題をまとめる。 | 継続 | 発表可能な原稿状態 |

# 4. 直近3か月の実行計画

| 期間 | 重点 | 具体タスク | 到達目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月1 | 研究仕様固定・データ取得基盤 | タスク定義 / 対象シーン確定 / 前処理スクリプト統一 / 品質確認 | 最初の「回る」パイプラインを作る |
| 月2 | ラベル設計・ベースライン | proxy label 作成 / patch生成 / ベースライン学習 / 失敗分析 | 課題の正体を掴む |
| 月3 | HyperSIGMA・説明可能性 | HyperSIGMA適用 / attention抽出 / 図作成 / 科学解釈 | 研究の独自性を形にする |

## 毎週の基本運用

月曜：先週の結果整理、今週の仮説と優先タスクを決める。

火〜木：実装・実験・データ整備を進める。

金曜：可視化と失敗分析を行い、研究ノートへ記録する。

土日：必要に応じて軽い再実験、読み物整理、翌週準備。

# 5. 実装タスク分解

| タスク群 | 内容 | 完了状態 |
| --- | --- | --- |
| A. データ取得 | EarthExplorer / M2Mで候補シーン抽出 | scene_id, acquisition_date, cloud, sun_elevation, AOI重なり率を一覧化 |
| B. 前処理 | band stack / bad band除去 / 回転 / crop / CRS保持 | 同一入力から同一出力を再生成できる |
| C. ラベル設計 | proxy label の定義と根拠文書化 | 誰が見てもラベル作成ルールが分かる |
| D. データセット化 | patch切り出し / split生成 / JSON保存 | 学習データの由来追跡が可能 |
| E. ベースライン | 最低1本の再現的学習コード作成 | runごとの設定差分が明確 |
| F. HyperSIGMA適用 | 入力形式適合 / 学習・推論 | 論文手法との差分を明文化 |
| G. 可視化 | 空間attention / スペクトルattention出力 | 論文図に流用できる品質 |
| H. 評価 | 定量指標 + 失敗例分析 | なぜ誤るか説明できる |
| I. 月転移 | M3/IIRSでの試験適用 | ドメイン差の仮説を整理 |

# 6. 推奨ディレクトリ構成

project/
├─ data_raw/
│  ├─ hyperion/
│  ├─ m3/
│  └─ iirs/
├─ data_interim/
│  ├─ stacked/
│  ├─ cleaned/
│  └─ patches/
├─ data_labels/
│  ├─ rules/
│  ├─ masks/
│  └─ splits/
├─ src/
│  ├─ preprocessing/
│  ├─ datasets/
│  ├─ models/
│  ├─ training/
│  ├─ inference/
│  └─ explainability/
├─ configs/
├─ runs/
│  └─ YYYYMMDD_experiment_name/
├─ outputs/
│  ├─ figures/
│  ├─ maps/
│  └─ tables/
└─ notes/
   ├─ weekly/
   └─ failure_analysis/

## 運用ルール

raw データは不変とし、加工は interim 以下へ保存する。

学習条件は必ず configs と runs に保存し、再現できるようにする。

可視化出力は sample 単位で統一命名し、元画像・overlay・spectrum を揃える。

毎実験で「目的・設定・結果・解釈・次の一手」を notes に残す。

# 7. 評価指標と確認ポイント

| 観点 | 主な指標 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| 定量評価 | Recall / Precision / F1 / PR-AUC / AUC | 見落とし回避を重視するなら Recall と PR-AUC を重視 |
| 空間妥当性 | attention の集中領域 | 水関連 proxy 領域に注目しているか |
| スペクトル妥当性 | 重要波長帯 | 既知の吸収特徴や物理知見と大きく矛盾しないか |
| 再現性 | seed差・設定差・再実行結果 | 別日実行でもほぼ同様の出力が得られるか |
| 運用性 | 実験ログの充実度 | 後から自分が読んで再開できるか |

# 8. リスクと対策

| リスク | 起こりうる問題 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| ラベル不確かさ | proxy label が粗く、学習が不安定 | 完全正解を求めず、ルール文書化と失敗例分析をセットにする |
| 前処理依存 | 補間・整列・bad band処理で結果が揺れる | 前処理手順を固定し、変更時は必ず比較実験を行う |
| モデル過学習 | 地域固有の見かけに依存する | 地域分割・時期分割で検証し、単純特徴に偏っていないか確認 |
| 説明可能性の過信 | attention をそのまま根拠と断定してしまう | 補助的証拠と位置付け、誤例も合わせて解釈する |
| 月転移失敗 | ドメイン差が大きく適用できない | 失敗要因の整理自体を成果にする |

# 9. 今すぐ着手するToDo（優先順位つき）

最初の主タスクを 1 本に固定する（例：Hyperion による地球側 water-related proxy detection）。

使う Hyperion シーン群を一覧化し、候補を確定する。

前処理スクリプトを 1 本の流れに統合する。

proxy label 作成ルールの初版を 1 ページで書く。

ベースラインを最低 1 本動かし、失敗要因を先に把握する。

HyperSIGMA の再現と差分管理用メモを作る。

attention 可視化出力の保存形式を先に決める。

# 10. 外部確認メモ（研究設計の前提）

本ロードマップは主としてこれまでの会話ログに基づいて構成し、以下の点について外部資料で確認した。

HyperSIGMA は HSI 解釈向けの基盤モデルとして公開されている。

EO-1 Hyperion は 220 スペクトルチャネルを持つ代表的な衛星HSIセンサである。

月面の水関連解析では、M3 および Chandrayaan-2 IIRS が重要な観測基盤である。

EarthExplorer / USGS 系資料は Hyperion データ取得とメタデータ確認の基盤になる。

備考：本書は「実行用」文書として作成しているため、研究背景説明よりも、実際の着手順・成果物・運用方法に重点を置いている。